## Feuille1
Exemple de plan d’action pour l’organisation d’un événement (repas animé)
Étape	Pôle & responsable	Action	Activités	Echéance	Tâches	Ressources à Mobiliser	Acteurs
Communiquer sur l’événement	Communication / Paul	Informer le public	Concevoir une affiche	J-60 jours	Ecrire le texte / mettre en forme / imprimer	Graphiste et imprimeur	Paul
			Affichage dans le quartier	J-15 jours	Affichage commerces / écoles	2 bénévoles / colle, scotch	Robert et Stéphanie
			Tractage sur le marché	J-1 jours	Distribution samedi matin	2 bénévoles	Robert et Stéphanie
			Installer la signalétique	H-2 heures	Positionner les panneaux dans le quartier	2 bénévoles / ficelle, carton, marqueurs	Paul et Victor
Réaliser l’événement	Logistique / Elodie	Organiser le repas	Accueillir le traiteur	H-2 heures	Installer les tables	4 bénévoles	Carole, Pierre, Jules et Eric
		Organiser l’accueil	Accueillir les participants	H-1 heures	Gérer la billetterie	2 bénévoles / Table, chaise, caisse de monnaie,	Martine et Alain
…	…	…	…	…	…	…	…